## To Do Personal (2)
سئوی صفحه آنالیز حساسیت ریسک
|  |  | ابوالفضل میرزارمضانی |  |  | 127.81
Category | Description | Due Date | duration | finish | Priority | Status | risk | Probability | impact | rate | rate2 | delay
کار | مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری فعالیت های علمی و پژوهشی | 2020-07-23 | 15 | 2020-08-10 04:48 | زیاد | در حال اجرا | a | 3 | 2 | 6 | 28% | 4.2
کار | جمع آوری و ارزیابی اطلاعات موجود شهرداری | 2020-08-11 04:48 | 16 | 2020-09-05 06:43 | متوسط | در انتظار | b | 4 | 3 | 12 | 63% | 10.08
کار | ساخت مدل بهینه سازی مسیر های حرکت | 2020-09-06 06:43 | 25 | 2020-10-07 06:43 | زیاد | در انتظار | c | 4 | 2 | 8 | 28% | 7
کار | گزارشگیری و به کارگیری مدل بهینه | 2020-10-08 06:43 | 31 | 2020-11-26 19:26 | زیاد | در انتظار | d | 5 | 3 | 15 | 63% | 19.53
کار | تهیه گزارش نهایی | 2020-11-27 19:26 | 23 | 2021-01-03 07:12 | زیاد | در انتظار | e | 3 | 4 | 12 | 63% | 14.49
5 | 5 | 2020-11-27 19:26 | 110 | 2021-01-03 07:12 | 5 | 5
44199.3
سطح ریسک | ضریب تاثیر |  | پایان قطعی بدون ریسک | طول انجام پروژه | پایان قطعی با ریسک | تاخیر
بحرانی | 100% | 75-100 | 2020-11-10 | 110 | 2021-01-03 07:12 | 54
بالا | 63% | 50-75
متوسط | 28% | 25-50 | درصد | تاریخ | نوع
کم | 0% | 0-25 | 98% | 2020-12-02 | احتمال تاخیر بیش از 22 روز | [7 empty] | Trial | Delay
|  |  | 44% | 2020-12-24 | احتمال تاخیر بیش از 44 روز | [7 empty] | 1 | 2021-01-03 07:12 | Trial | Delay
|  |  | 25% | 2021-01-04 | احتمال تاخیر بیش از 55 روز | [7 empty] | 2 | 2020-12-11 13:12 | 1 | 5 | 152
|  |  |  | 2020-11-22 05:46 | بهترین حالت ممکن | [7 empty] | 3 | 2020-12-23 15:07 | 2 | 2 | 184
|  |  |  | 2021-02-03 20:38 | بدترین حالت ممکن | [7 empty] | 4 | 2020-12-06 00:43 | 3 | 2 | 314
[13 empty] | 5 | 2021-01-22 03:22 | 4 | 4 | 194
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | 2021-01-03 19:26 | 5 | 5 | 156
|  |  | Rand.N | Prob | cumulative.per | Nnmber | [6 empty] | 7 | 2020-12-18 10:48 | 6 | 5
|  |  | 0 | 15% | 15% | 1 | [6 empty] | 8 | 2020-12-04 11:46 | 7 | 1
|  |  | 0.16 | 20% | 35% | 2 | [6 empty] | 9 | 2020-12-22 13:41 | 8 | 4
|  |  | 0.36 | 30% | 65% | 3 | [6 empty] | 10 | 2020-12-28 12:14 | 9 | 5
|  |  | 0.66 | 20% | 85% | 4 | [6 empty] | 11 | 2020-12-20 21:36 | 10 | 3
|  |  | 0.86 | 15% | 100% | 5 | [6 empty] | 12 | 2021-01-14 12:29 | 11 | 3
[13 empty] | 13 | 2020-12-08 00:29 | 12 | 3
[13 empty] | 14 | 2020-12-11 22:48 | 13 | 1
[13 empty] | 15 | 2020-12-29 21:50 | 14 | 1
[13 empty] | 16 | 2021-01-05 21:36 | 15 | 1
[13 empty] | 17 | 2020-12-29 11:46 | 16 | 2
[13 empty] | 18 | 2020-12-24 09:07 | 17 | 2
[13 empty] | 19 | 2021-01-11 05:02 | 18 | 5
[13 empty] | 20 | 2020-12-09 07:12 | 19 | 2
[13 empty] | 21 | 2020-12-24 20:24 | 20 | 2
[13 empty] | 22 | 2020-12-04 10:05 | 21 | 3
[13 empty] | 23 | 2021-01-20 03:22 | 22 | 5
[13 empty] | 24 | 2020-12-21 02:53 | 23 | 2
[13 empty] | 25 | 2020-12-17 20:38 | 24 | 2
[13 empty] | 26 | 2020-12-31 10:19 | 25 | 2
[13 empty] | 27 | 2020-12-11 19:12 | 26 | 5
[13 empty] | 28 | 2020-12-09 06:43 | 27 | 3
[13 empty] | 29 | 2021-01-12 05:46 | 28 | 3
[13 empty] | 30 | 2021-01-06 01:26 | 29 | 5
[13 empty] | 31 | 2020-12-24 15:36 | 30 | 3
[13 empty] | 32 | 2020-12-29 07:12 | 31 | 4
[13 empty] | 33 | 2020-12-02 10:34 | 32 | 4
[13 empty] | 34 | 2021-01-24 13:12 | 33 | 5
[13 empty] | 35 | 2020-12-11 19:12 | 34 | 1
[13 empty] | 36 | 2021-02-03 20:38 | 35 | 4
[13 empty] | 37 | 2021-01-16 18:00 | 36 | 3
[13 empty] | 38 | 2020-12-20 13:55 | 37 | 3
[13 empty] | 39 | 2021-01-07 12:29 | 38 | 1
[13 empty] | 40 | 2021-01-06 14:53 | 39 | 5
[13 empty] | 41 | 2020-12-08 10:05 | 40 | 5
[13 empty] | 42 | 2021-01-06 17:17 | 41 | 5
[13 empty] | 43 | 2020-11-25 19:12 | 42 | 1
[13 empty] | 44 | 2020-12-23 15:36 | 43 | 1
[13 empty] | 45 | 2020-12-21 18:14 | 44 | 5
[13 empty] | 46 | 2020-12-24 10:05 | 45 | 4
[13 empty] | 47 | 2021-01-14 02:10 | 46 | 2
[13 empty] | 48 | 2020-12-17 17:31 | 47 | 3
[13 empty] | 49 | 2020-12-09 10:05 | 48 | 1
[13 empty] | 50 | 2020-12-26 15:50 | 49 | 5
[13 empty] | 51 | 2020-12-20 07:41 | 50 | 3
[13 empty] | 52 | 2021-01-09 04:48 | 51 | 2
[13 empty] | 53 | 2020-12-15 15:07 | 52 | 4
[13 empty] | 54 | 2020-12-24 05:17 | 53 | 3
[13 empty] | 55 | 2020-12-20 00:14 | 54 | 3
[13 empty] | 56 | 2020-12-11 19:12 | 55 | 4
[13 empty] | 57 | 2020-12-22 21:50 | 56 | 3
[13 empty] | 58 | 2020-12-26 01:26 | 57 | 3
[13 empty] | 59 | 2021-01-07 21:22 | 58 | 2
[13 empty] | 60 | 2020-12-05 16:48 | 59 | 3
[13 empty] | 61 | 2020-12-31 01:55 | 60 | 2
[13 empty] | 62 | 2021-01-20 10:05 | 61 | 4
[13 empty] | 63 | 2020-12-14 18:14 | 62 | 4
[13 empty] | 64 | 2020-12-19 22:05 | 63 | 3
[13 empty] | 65 | 2020-12-14 17:46 | 64 | 4
[13 empty] | 66 | 2020-12-06 19:12 | 65 | 3
[13 empty] | 67 | 2020-12-14 10:19 | 66 | 2
[13 empty] | 68 | 2020-12-06 16:48 | 67 | 3
[13 empty] | 69 | 2020-12-10 17:46 | 68 | 3
[13 empty] | 70 | 2020-12-15 17:46 | 69 | 1
[13 empty] | 71 | 2020-12-18 02:53 | 70 | 5
[13 empty] | 72 | 2020-12-31 02:24 | 71 | 3
[13 empty] | 73 | 2021-01-12 13:41 | 72 | 2
[13 empty] | 74 | 2021-01-06 10:48 | 73 | 2
[13 empty] | 75 | 2020-12-25 10:48 | 74 | 5
[13 empty] | 76 | 2020-12-21 21:50 | 75 | 3
[13 empty] | 77 | 2020-12-15 18:29 | 76 | 4
[13 empty] | 78 | 2020-12-21 08:10 | 77 | 5
[13 empty] | 79 | 2021-01-07 02:53 | 78 | 3
[13 empty] | 80 | 2021-01-03 13:12 | 79 | 4
[13 empty] | 81 | 2020-12-23 18:14 | 80 | 4
[13 empty] | 82 | 2020-12-21 14:24 | 81 | 3
[13 empty] | 83 | 2020-11-22 05:46 | 82 | 3
[13 empty] | 84 | 2020-12-05 20:24 | 83 | 3
[13 empty] | 85 | 2020-12-23 12:58 | 84 | 1
[13 empty] | 86 | 2020-12-20 15:50 | 85 | 3
[13 empty] | 87 | 2021-01-14 17:31 | 86 | 2
[13 empty] | 88 | 2020-12-17 15:22 | 87 | 4
[13 empty] | 89 | 2020-12-15 00:43 | 88 | 2
[13 empty] | 90 | 2020-12-19 12:58 | 89 | 2
[13 empty] | 91 | 2021-01-06 01:41 | 90 | 1
[13 empty] | 92 | 2020-12-18 15:07 | 91 | 5
[13 empty] | 93 | 2020-12-15 19:55 | 92 | 2
[13 empty] | 94 | 2020-12-18 01:26 | 93 | 4
[13 empty] | 95 | 2021-01-12 04:34 | 94 | 4
[13 empty] | 96 | 2020-12-23 11:17 | 95 | 3
[13 empty] | 97 | 2020-12-26 15:50 | 96 | 2
[13 empty] | 98 | 2021-01-20 16:05 | 97 | 2
[13 empty] | 99 | 2021-01-19 01:12 | 98 | 2
[13 empty] | 100 | 2020-12-22 12:43 | 99 | 2
[15 empty] | 100 | 1
[15 empty] | 101 | 5
[15 empty] | 102 | 2
[15 empty] | 103 | 2
[15 empty] | 104 | 3
[15 empty] | 105 | 3
[15 empty] | 106 | 1
[15 empty] | 107 | 4
[15 empty] | 108 | 3
[15 empty] | 109 | 2
[15 empty] | 110 | 1
[15 empty] | 111 | 5
[15 empty] | 112 | 4
[15 empty] | 113 | 3
[15 empty] | 114 | 3
[15 empty] | 115 | 4
[15 empty] | 116 | 3
[15 empty] | 117 | 5
[15 empty] | 118 | 3
[15 empty] | 119 | 3
[15 empty] | 120 | 3
[15 empty] | 121 | 3
[15 empty] | 122 | 5
[15 empty] | 123 | 2
[15 empty] | 124 | 1
[15 empty] | 125 | 1
[15 empty] | 126 | 3
[15 empty] | 127 | 2
[15 empty] | 128 | 3
[15 empty] | 129 | 1
[15 empty] | 130 | 4
[15 empty] | 131 | 1
[15 empty] | 132 | 2
[15 empty] | 133 | 3
[15 empty] | 134 | 4
[15 empty] | 135 | 3
[15 empty] | 136 | 3
[15 empty] | 137 | 1
[15 empty] | 138 | 5
[15 empty] | 139 | 2
[15 empty] | 140 | 5
[15 empty] | 141 | 4
[15 empty] | 142 | 1
[15 empty] | 143 | 2
[15 empty] | 144 | 2
[15 empty] | 145 | 3
[15 empty] | 146 | 4
[15 empty] | 147 | 5
[15 empty] | 148 | 3
[15 empty] | 149 | 3
[15 empty] | 150 | 4
[15 empty] | 151 | 2
[15 empty] | 152 | 3
[15 empty] | 153 | 2
[15 empty] | 154 | 2
[15 empty] | 155 | 4
[15 empty] | 156 | 3
[15 empty] | 157 | 3
[15 empty] | 158 | 4
[15 empty] | 159 | 1
[15 empty] | 160 | 4
[15 empty] | 161 | 4
[15 empty] | 162 | 5
[15 empty] | 163 | 2
[15 empty] | 164 | 1
[15 empty] | 165 | 4
[15 empty] | 166 | 3
[15 empty] | 167 | 3
[15 empty] | 168 | 3
[15 empty] | 169 | 3
[15 empty] | 170 | 4
[15 empty] | 171 | 5
[15 empty] | 172 | 2
[15 empty] | 173 | 2
[15 empty] | 174 | 2
[15 empty] | 175 | 2
[15 empty] | 176 | 1
[15 empty] | 177 | 2
[15 empty] | 178 | 1
[15 empty] | 179 | 3
[15 empty] | 180 | 5
[15 empty] | 181 | 3
[15 empty] | 182 | 5
[15 empty] | 183 | 3
[15 empty] | 184 | 4
[15 empty] | 185 | 4
[15 empty] | 186 | 1
[15 empty] | 187 | 4
[15 empty] | 188 | 1
[15 empty] | 189 | 3
[15 empty] | 190 | 5
[15 empty] | 191 | 5
[15 empty] | 192 | 3
[15 empty] | 193 | 4
[15 empty] | 194 | 3
[15 empty] | 195 | 3
[15 empty] | 196 | 1
[15 empty] | 197 | 4
[15 empty] | 198 | 2
[15 empty] | 199 | 3
[15 empty] | 200 | 4
[15 empty] | 201 | 1
[15 empty] | 202 | 1
[15 empty] | 203 | 1
[15 empty] | 204 | 2
[15 empty] | 205 | 3
[15 empty] | 206 | 4
[15 empty] | 207 | 5
[15 empty] | 208 | 3
[15 empty] | 209 | 4
[15 empty] | 210 | 3
[15 empty] | 211 | 4
[15 empty] | 212 | 3
[15 empty] | 213 | 3
[15 empty] | 214 | 1
[15 empty] | 215 | 4
[15 empty] | 216 | 4
[15 empty] | 217 | 3
[15 empty] | 218 | 1
[15 empty] | 219 | 1
[15 empty] | 220 | 2
[15 empty] | 221 | 4
[15 empty] | 222 | 3
[15 empty] | 223 | 3
[15 empty] | 224 | 4
[15 empty] | 225 | 2
[15 empty] | 226 | 1
[15 empty] | 227 | 1
[15 empty] | 228 | 5
[15 empty] | 229 | 3
[15 empty] | 230 | 1
[15 empty] | 231 | 3
[15 empty] | 232 | 4
[15 empty] | 233 | 3
[15 empty] | 234 | 2
[15 empty] | 235 | 4
[15 empty] | 236 | 1
[15 empty] | 237 | 5
[15 empty] | 238 | 2
[15 empty] | 239 | 4
[15 empty] | 240 | 5
[15 empty] | 241 | 2
[15 empty] | 242 | 5
[15 empty] | 243 | 4
[15 empty] | 244 | 1
[15 empty] | 245 | 1
[15 empty] | 246 | 3
[15 empty] | 247 | 5
[15 empty] | 248 | 4
[15 empty] | 249 | 3
[15 empty] | 250 | 3
[15 empty] | 251 | 3
[15 empty] | 252 | 5
[15 empty] | 253 | 4
[15 empty] | 254 | 2
[15 empty] | 255 | 4
[15 empty] | 256 | 4
[15 empty] | 257 | 4
[15 empty] | 258 | 3
[15 empty] | 259 | 2
[15 empty] | 260 | 2
[15 empty] | 261 | 1
[15 empty] | 262 | 2
[15 empty] | 263 | 3
[15 empty] | 264 | 5
[15 empty] | 265 | 4
[15 empty] | 266 | 2
[15 empty] | 267 | 4
[15 empty] | 268 | 1
[15 empty] | 269 | 1
[15 empty] | 270 | 3
[15 empty] | 271 | 1
[15 empty] | 272 | 4
[15 empty] | 273 | 3
[15 empty] | 274 | 5
[15 empty] | 275 | 5
[15 empty] | 276 | 5
[15 empty] | 277 | 4
[15 empty] | 278 | 4
[15 empty] | 279 | 3
[15 empty] | 280 | 5
[15 empty] | 281 | 2
[15 empty] | 282 | 4
[15 empty] | 283 | 5
[15 empty] | 284 | 2
[15 empty] | 285 | 1
[15 empty] | 286 | 3
[15 empty] | 287 | 3
[15 empty] | 288 | 3
[15 empty] | 289 | 1
[15 empty] | 290 | 3
[15 empty] | 291 | 3
[15 empty] | 292 | 2
[15 empty] | 293 | 5
[15 empty] | 294 | 2
[15 empty] | 295 | 5
[15 empty] | 296 | 5
[15 empty] | 297 | 4
[15 empty] | 298 | 2
[15 empty] | 299 | 5
[15 empty] | 300 | 5
[15 empty] | 301 | 1
[15 empty] | 302 | 3
[15 empty] | 303 | 5
[15 empty] | 304 | 3
[15 empty] | 305 | 4
[15 empty] | 306 | 5
[15 empty] | 307 | 5
[15 empty] | 308 | 3
[15 empty] | 309 | 2
[15 empty] | 310 | 2
[15 empty] | 311 | 5
[15 empty] | 312 | 3
[15 empty] | 313 | 1
[15 empty] | 314 | 3
[15 empty] | 315 | 3
[15 empty] | 316 | 2
[15 empty] | 317 | 4
[15 empty] | 318 | 3
[15 empty] | 319 | 3
[15 empty] | 320 | 1
[15 empty] | 321 | 2
[15 empty] | 322 | 3
[15 empty] | 323 | 5
[15 empty] | 324 | 2
[15 empty] | 325 | 4
[15 empty] | 326 | 1
[15 empty] | 327 | 2
[15 empty] | 328 | 4
[15 empty] | 329 | 3
[15 empty] | 330 | 4
[15 empty] | 331 | 3
[15 empty] | 332 | 1
[15 empty] | 333 | 4
[15 empty] | 334 | 5
[15 empty] | 335 | 1
[15 empty] | 336 | 4
[15 empty] | 337 | 3
[15 empty] | 338 | 3
[15 empty] | 339 | 2
[15 empty] | 340 | 1
[15 empty] | 341 | 4
[15 empty] | 342 | 3
[15 empty] | 343 | 1
[15 empty] | 344 | 1
[15 empty] | 345 | 3
[15 empty] | 346 | 4
[15 empty] | 347 | 2
[15 empty] | 348 | 2
[15 empty] | 349 | 1
[15 empty] | 350 | 4
[15 empty] | 351 | 2
[15 empty] | 352 | 4
[15 empty] | 353 | 3
[15 empty] | 354 | 1
[15 empty] | 355 | 2
[15 empty] | 356 | 3
[15 empty] | 357 | 3
[15 empty] | 358 | 2
[15 empty] | 359 | 3
[15 empty] | 360 | 3
[15 empty] | 361 | 3
[15 empty] | 362 | 4
[15 empty] | 363 | 2
[15 empty] | 364 | 3
[15 empty] | 365 | 3
[15 empty] | 366 | 3
[15 empty] | 367 | 1
[15 empty] | 368 | 3
[15 empty] | 369 | 3
[15 empty] | 370 | 5
[15 empty] | 371 | 3
[15 empty] | 372 | 1
[15 empty] | 373 | 1
[15 empty] | 374 | 3
[15 empty] | 375 | 3
[15 empty] | 376 | 3
[15 empty] | 377 | 3
[15 empty] | 378 | 2
[15 empty] | 379 | 3
[15 empty] | 380 | 5
[15 empty] | 381 | 5
[15 empty] | 382 | 1
[15 empty] | 383 | 3
[15 empty] | 384 | 2
[15 empty] | 385 | 2
[15 empty] | 386 | 3
[15 empty] | 387 | 3
[15 empty] | 388 | 3
[15 empty] | 389 | 5
[15 empty] | 390 | 4
[15 empty] | 391 | 4
[15 empty] | 392 | 1
[15 empty] | 393 | 1
[15 empty] | 394 | 1
[15 empty] | 395 | 5
[15 empty] | 396 | 4
[15 empty] | 397 | 5
[15 empty] | 398 | 3
[15 empty] | 399 | 1
[15 empty] | 400 | 5
[15 empty] | 401 | 3
[15 empty] | 402 | 4
[15 empty] | 403 | 3
[15 empty] | 404 | 3
[15 empty] | 405 | 5
[15 empty] | 406 | 5
[15 empty] | 407 | 2
[15 empty] | 408 | 2
[15 empty] | 409 | 5
[15 empty] | 410 | 3
[15 empty] | 411 | 2
[15 empty] | 412 | 2
[15 empty] | 413 | 1
[15 empty] | 414 | 4
[15 empty] | 415 | 5
[15 empty] | 416 | 4
[15 empty] | 417 | 5
[15 empty] | 418 | 5
[15 empty] | 419 | 5
[15 empty] | 420 | 4
[15 empty] | 421 | 5
[15 empty] | 422 | 4
[15 empty] | 423 | 3
[15 empty] | 424 | 4
[15 empty] | 425 | 2
[15 empty] | 426 | 5
[15 empty] | 427 | 3
[15 empty] | 428 | 4
[15 empty] | 429 | 1
[15 empty] | 430 | 5
[15 empty] | 431 | 2
[15 empty] | 432 | 3
[15 empty] | 433 | 1
[15 empty] | 434 | 1
[15 empty] | 435 | 3
[15 empty] | 436 | 3
[15 empty] | 437 | 1
[15 empty] | 438 | 3
[15 empty] | 439 | 3
[15 empty] | 440 | 3
[15 empty] | 441 | 4
[15 empty] | 442 | 3
[15 empty] | 443 | 4
[15 empty] | 444 | 1
[15 empty] | 445 | 4
[15 empty] | 446 | 5
[15 empty] | 447 | 3
[15 empty] | 448 | 4
[15 empty] | 449 | 3
[15 empty] | 450 | 4
[15 empty] | 451 | 3
[15 empty] | 452 | 4
[15 empty] | 453 | 2
[15 empty] | 454 | 4
[15 empty] | 455 | 1
[15 empty] | 456 | 2
[15 empty] | 457 | 4
[15 empty] | 458 | 5
[15 empty] | 459 | 4
[15 empty] | 460 | 5
[15 empty] | 461 | 1
[15 empty] | 462 | 3
[15 empty] | 463 | 5
[15 empty] | 464 | 4
[15 empty] | 465 | 3
[15 empty] | 466 | 2
[15 empty] | 467 | 4
[15 empty] | 468 | 3
[15 empty] | 469 | 4
[15 empty] | 470 | 4
[15 empty] | 471 | 2
[15 empty] | 472 | 2
[15 empty] | 473 | 3
[15 empty] | 474 | 3
[15 empty] | 475 | 4
[15 empty] | 476 | 2
[15 empty] | 477 | 5
[15 empty] | 478 | 2
[15 empty] | 479 | 4
[15 empty] | 480 | 1
[15 empty] | 481 | 5
[15 empty] | 482 | 5
[15 empty] | 483 | 2
[15 empty] | 484 | 4
[15 empty] | 485 | 2
[15 empty] | 486 | 2
[15 empty] | 487 | 4
[15 empty] | 488 | 4
[15 empty] | 489 | 1
[15 empty] | 490 | 3
[15 empty] | 491 | 2
[15 empty] | 492 | 1
[15 empty] | 493 | 5
[15 empty] | 494 | 5
[15 empty] | 495 | 3
[15 empty] | 496 | 2
[15 empty] | 497 | 3
[15 empty] | 498 | 4
[15 empty] | 499 | 3
[15 empty] | 500 | 5
[15 empty] | 501 | 4
[15 empty] | 502 | 3
[15 empty] | 503 | 3
[15 empty] | 504 | 3
[15 empty] | 505 | 3
[15 empty] | 506 | 1
[15 empty] | 507 | 2
[15 empty] | 508 | 3
[15 empty] | 509 | 4
[15 empty] | 510 | 2
[15 empty] | 511 | 2
[15 empty] | 512 | 5
[15 empty] | 513 | 1
[15 empty] | 514 | 4
[15 empty] | 515 | 3
[15 empty] | 516 | 3
[15 empty] | 517 | 4
[15 empty] | 518 | 4
[15 empty] | 519 | 5
[15 empty] | 520 | 5
[15 empty] | 521 | 4
[15 empty] | 522 | 3
[15 empty] | 523 | 3
[15 empty] | 524 | 2
[15 empty] | 525 | 3
[15 empty] | 526 | 3
[15 empty] | 527 | 1
[15 empty] | 528 | 4
[15 empty] | 529 | 5
[15 empty] | 530 | 4
[15 empty] | 531 | 2
[15 empty] | 532 | 2
[15 empty] | 533 | 3
[15 empty] | 534 | 3
[15 empty] | 535 | 5
[15 empty] | 536 | 3
[15 empty] | 537 | 5
[15 empty] | 538 | 1
[15 empty] | 539 | 1
[15 empty] | 540 | 5
[15 empty] | 541 | 2
[15 empty] | 542 | 3
[15 empty] | 543 | 3
[15 empty] | 544 | 1
[15 empty] | 545 | 3
[15 empty] | 546 | 2
[15 empty] | 547 | 2
[15 empty] | 548 | 4
[15 empty] | 549 | 2
[15 empty] | 550 | 4
[15 empty] | 551 | 3
[15 empty] | 552 | 5
[15 empty] | 553 | 3
[15 empty] | 554 | 4
[15 empty] | 555 | 3
[15 empty] | 556 | 3
[15 empty] | 557 | 4
[15 empty] | 558 | 2
[15 empty] | 559 | 3
[15 empty] | 560 | 3
[15 empty] | 561 | 5
[15 empty] | 562 | 2
[15 empty] | 563 | 5
[15 empty] | 564 | 2
[15 empty] | 565 | 4
[15 empty] | 566 | 5
[15 empty] | 567 | 4
[15 empty] | 568 | 2
[15 empty] | 569 | 3
[15 empty] | 570 | 4
[15 empty] | 571 | 3
[15 empty] | 572 | 1
[15 empty] | 573 | 4
[15 empty] | 574 | 2
[15 empty] | 575 | 4
[15 empty] | 576 | 4
[15 empty] | 577 | 2
[15 empty] | 578 | 3
[15 empty] | 579 | 1
[15 empty] | 580 | 3
[15 empty] | 581 | 2
[15 empty] | 582 | 3
[15 empty] | 583 | 4
[15 empty] | 584 | 3
[15 empty] | 585 | 2
[15 empty] | 586 | 3
[15 empty] | 587 | 4
[15 empty] | 588 | 5
[15 empty] | 589 | 3
[15 empty] | 590 | 2
[15 empty] | 591 | 3
[15 empty] | 592 | 3
[15 empty] | 593 | 3
[15 empty] | 594 | 1
[15 empty] | 595 | 5
[15 empty] | 596 | 3
[15 empty] | 597 | 3
[15 empty] | 598 | 3
[15 empty] | 599 | 5
[15 empty] | 600 | 4
[15 empty] | 601 | 1
[15 empty] | 602 | 1
[15 empty] | 603 | 3
[15 empty] | 604 | 1
[15 empty] | 605 | 4
[15 empty] | 606 | 1
[15 empty] | 607 | 5
[15 empty] | 608 | 4
[15 empty] | 609 | 5
[15 empty] | 610 | 4
[15 empty] | 611 | 1
[15 empty] | 612 | 3
[15 empty] | 613 | 1
[15 empty] | 614 | 2
[15 empty] | 615 | 3
[15 empty] | 616 | 4
[15 empty] | 617 | 3
[15 empty] | 618 | 3
[15 empty] | 619 | 2
[15 empty] | 620 | 2
[15 empty] | 621 | 3
[15 empty] | 622 | 4
[15 empty] | 623 | 3
[15 empty] | 624 | 4
[15 empty] | 625 | 4
[15 empty] | 626 | 2
[15 empty] | 627 | 2
[15 empty] | 628 | 5
[15 empty] | 629 | 3
[15 empty] | 630 | 1
[15 empty] | 631 | 4
[15 empty] | 632 | 5
[15 empty] | 633 | 2
[15 empty] | 634 | 4
[15 empty] | 635 | 2
[15 empty] | 636 | 1
[15 empty] | 637 | 3
[15 empty] | 638 | 3
[15 empty] | 639 | 3
[15 empty] | 640 | 3
[15 empty] | 641 | 2
[15 empty] | 642 | 4
[15 empty] | 643 | 5
[15 empty] | 644 | 1
[15 empty] | 645 | 5
[15 empty] | 646 | 4
[15 empty] | 647 | 4
[15 empty] | 648 | 5
[15 empty] | 649 | 4
[15 empty] | 650 | 1
[15 empty] | 651 | 3
[15 empty] | 652 | 1
[15 empty] | 653 | 2
[15 empty] | 654 | 4
[15 empty] | 655 | 3
[15 empty] | 656 | 2
[15 empty] | 657 | 1
[15 empty] | 658 | 4
[15 empty] | 659 | 5
[15 empty] | 660 | 3
[15 empty] | 661 | 3
[15 empty] | 662 | 1
[15 empty] | 663 | 3
[15 empty] | 664 | 3
[15 empty] | 665 | 4
[15 empty] | 666 | 1
[15 empty] | 667 | 3
[15 empty] | 668 | 3
[15 empty] | 669 | 4
[15 empty] | 670 | 2
[15 empty] | 671 | 5
[15 empty] | 672 | 3
[15 empty] | 673 | 2
[15 empty] | 674 | 4
[15 empty] | 675 | 3
[15 empty] | 676 | 2
[15 empty] | 677 | 3
[15 empty] | 678 | 3
[15 empty] | 679 | 4
[15 empty] | 680 | 5
[15 empty] | 681 | 1
[15 empty] | 682 | 3
[15 empty] | 683 | 3
[15 empty] | 684 | 3
[15 empty] | 685 | 4
[15 empty] | 686 | 2
[15 empty] | 687 | 5
[15 empty] | 688 | 3
[15 empty] | 689 | 2
[15 empty] | 690 | 5
[15 empty] | 691 | 3
[15 empty] | 692 | 5
[15 empty] | 693 | 2
[15 empty] | 694 | 2
[15 empty] | 695 | 3
[15 empty] | 696 | 3
[15 empty] | 697 | 3
[15 empty] | 698 | 1
[15 empty] | 699 | 4
[15 empty] | 700 | 2
[15 empty] | 701 | 1
[15 empty] | 702 | 3
[15 empty] | 703 | 2
[15 empty] | 704 | 1
[15 empty] | 705 | 1
[15 empty] | 706 | 4
[15 empty] | 707 | 3
[15 empty] | 708 | 2
[15 empty] | 709 | 1
[15 empty] | 710 | 1
[15 empty] | 711 | 2
[15 empty] | 712 | 4
[15 empty] | 713 | 2
[15 empty] | 714 | 1
[15 empty] | 715 | 2
[15 empty] | 716 | 3
[15 empty] | 717 | 3
[15 empty] | 718 | 3
[15 empty] | 719 | 3
[15 empty] | 720 | 1
[15 empty] | 721 | 3
[15 empty] | 722 | 3
[15 empty] | 723 | 1
[15 empty] | 724 | 3
[15 empty] | 725 | 3
[15 empty] | 726 | 1
[15 empty] | 727 | 2
[15 empty] | 728 | 5
[15 empty] | 729 | 5
[15 empty] | 730 | 4
[15 empty] | 731 | 3
[15 empty] | 732 | 5
[15 empty] | 733 | 1
[15 empty] | 734 | 3
[15 empty] | 735 | 4
[15 empty] | 736 | 1
[15 empty] | 737 | 3
[15 empty] | 738 | 1
[15 empty] | 739 | 5
[15 empty] | 740 | 5
[15 empty] | 741 | 1
[15 empty] | 742 | 5
[15 empty] | 743 | 5
[15 empty] | 744 | 4
[15 empty] | 745 | 3
[15 empty] | 746 | 2
[15 empty] | 747 | 3
[15 empty] | 748 | 5
[15 empty] | 749 | 2
[15 empty] | 750 | 1
[15 empty] | 751 | 2
[15 empty] | 752 | 3
[15 empty] | 753 | 2
[15 empty] | 754 | 2
[15 empty] | 755 | 3
[15 empty] | 756 | 4
[15 empty] | 757 | 4
[15 empty] | 758 | 5
[15 empty] | 759 | 3
[15 empty] | 760 | 2
[15 empty] | 761 | 2
[15 empty] | 762 | 1
[15 empty] | 763 | 2
[15 empty] | 764 | 3
[15 empty] | 765 | 3
[15 empty] | 766 | 1
[15 empty] | 767 | 2
[15 empty] | 768 | 3
[15 empty] | 769 | 2
[15 empty] | 770 | 1
[15 empty] | 771 | 3
[15 empty] | 772 | 1
[15 empty] | 773 | 5
[15 empty] | 774 | 2
[15 empty] | 775 | 3
[15 empty] | 776 | 3
[15 empty] | 777 | 2
[15 empty] | 778 | 1
[15 empty] | 779 | 3
[15 empty] | 780 | 5
[15 empty] | 781 | 5
[15 empty] | 782 | 3
[15 empty] | 783 | 4
[15 empty] | 784 | 3
[15 empty] | 785 | 1
[15 empty] | 786 | 5
[15 empty] | 787 | 3
[15 empty] | 788 | 3
[15 empty] | 789 | 5
[15 empty] | 790 | 5
[15 empty] | 791 | 1
[15 empty] | 792 | 1
[15 empty] | 793 | 3
[15 empty] | 794 | 3
[15 empty] | 795 | 3
[15 empty] | 796 | 3
[15 empty] | 797 | 3
[15 empty] | 798 | 5
[15 empty] | 799 | 2
[15 empty] | 800 | 4
[15 empty] | 801 | 4
[15 empty] | 802 | 2
[15 empty] | 803 | 5
[15 empty] | 804 | 1
[15 empty] | 805 | 3
[15 empty] | 806 | 3
[15 empty] | 807 | 2
[15 empty] | 808 | 2
[15 empty] | 809 | 3
[15 empty] | 810 | 3
[15 empty] | 811 | 5
[15 empty] | 812 | 5
[15 empty] | 813 | 2
[15 empty] | 814 | 3
[15 empty] | 815 | 3
[15 empty] | 816 | 5
[15 empty] | 817 | 3
[15 empty] | 818 | 3
[15 empty] | 819 | 3
[15 empty] | 820 | 3
[15 empty] | 821 | 3
[15 empty] | 822 | 3
[15 empty] | 823 | 4
[15 empty] | 824 | 5
[15 empty] | 825 | 3
[15 empty] | 826 | 2
[15 empty] | 827 | 1
[15 empty] | 828 | 4
[15 empty] | 829 | 4
[15 empty] | 830 | 5
[15 empty] | 831 | 3
[15 empty] | 832 | 3
[15 empty] | 833 | 4
[15 empty] | 834 | 5
[15 empty] | 835 | 4
[15 empty] | 836 | 1
[15 empty] | 837 | 5
[15 empty] | 838 | 1
[15 empty] | 839 | 3
[15 empty] | 840 | 4
[15 empty] | 841 | 4
[15 empty] | 842 | 3
[15 empty] | 843 | 4
[15 empty] | 844 | 2
[15 empty] | 845 | 5
[15 empty] | 846 | 2
[15 empty] | 847 | 4
[15 empty] | 848 | 2
[15 empty] | 849 | 1
[15 empty] | 850 | 4
[15 empty] | 851 | 1
[15 empty] | 852 | 2
[15 empty] | 853 | 4
[15 empty] | 854 | 2
[15 empty] | 855 | 3
[15 empty] | 856 | 5
[15 empty] | 857 | 3
[15 empty] | 858 | 3
[15 empty] | 859 | 5
[15 empty] | 860 | 1
[15 empty] | 861 | 5
[15 empty] | 862 | 4
[15 empty] | 863 | 1
[15 empty] | 864 | 2
[15 empty] | 865 | 1
[15 empty] | 866 | 1
[15 empty] | 867 | 2
[15 empty] | 868 | 2
[15 empty] | 869 | 2
[15 empty] | 870 | 1
[15 empty] | 871 | 3
[15 empty] | 872 | 3
[15 empty] | 873 | 3
[15 empty] | 874 | 1
[15 empty] | 875 | 3
[15 empty] | 876 | 3
[15 empty] | 877 | 3
[15 empty] | 878 | 3
[15 empty] | 879 | 1
[15 empty] | 880 | 1
[15 empty] | 881 | 4
[15 empty] | 882 | 4
[15 empty] | 883 | 3
[15 empty] | 884 | 1
[15 empty] | 885 | 3
[15 empty] | 886 | 3
[15 empty] | 887 | 2
[15 empty] | 888 | 2
[15 empty] | 889 | 2
[15 empty] | 890 | 2
[15 empty] | 891 | 2
[15 empty] | 892 | 1
[15 empty] | 893 | 2
[15 empty] | 894 | 3
[15 empty] | 895 | 5
[15 empty] | 896 | 3
[15 empty] | 897 | 3
[15 empty] | 898 | 2
[15 empty] | 899 | 3
[15 empty] | 900 | 4
[15 empty] | 901 | 4
[15 empty] | 902 | 4
[15 empty] | 903 | 1
[15 empty] | 904 | 5
[15 empty] | 905 | 4
[15 empty] | 906 | 3
[15 empty] | 907 | 4
[15 empty] | 908 | 3
[15 empty] | 909 | 4
[15 empty] | 910 | 4
[15 empty] | 911 | 4
[15 empty] | 912 | 4
[15 empty] | 913 | 1
[15 empty] | 914 | 1
[15 empty] | 915 | 4
[15 empty] | 916 | 4
[15 empty] | 917 | 2
[15 empty] | 918 | 4
[15 empty] | 919 | 3
[15 empty] | 920 | 3
[15 empty] | 921 | 4
[15 empty] | 922 | 2
[15 empty] | 923 | 3
[15 empty] | 924 | 4
[15 empty] | 925 | 3
[15 empty] | 926 | 3
[15 empty] | 927 | 2
[15 empty] | 928 | 5
[15 empty] | 929 | 3
[15 empty] | 930 | 1
[15 empty] | 931 | 4
[15 empty] | 932 | 4
[15 empty] | 933 | 4
[15 empty] | 934 | 3
[15 empty] | 935 | 2
[15 empty] | 936 | 5
[15 empty] | 937 | 5
[15 empty] | 938 | 1
[15 empty] | 939 | 3
[15 empty] | 940 | 2
[15 empty] | 941 | 3
[15 empty] | 942 | 2
[15 empty] | 943 | 3
[15 empty] | 944 | 2
[15 empty] | 945 | 5
[15 empty] | 946 | 3
[15 empty] | 947 | 5
[15 empty] | 948 | 2
[15 empty] | 949 | 3
[15 empty] | 950 | 5
[15 empty] | 951 | 4
[15 empty] | 952 | 3
[15 empty] | 953 | 5
[15 empty] | 954 | 1
[15 empty] | 955 | 5
[15 empty] | 956 | 1
[15 empty] | 957 | 4
[15 empty] | 958 | 4
[15 empty] | 959 | 2
[15 empty] | 960 | 5
[15 empty] | 961 | 4
[15 empty] | 962 | 3
[15 empty] | 963 | 5
[15 empty] | 964 | 3
[15 empty] | 965 | 4
[15 empty] | 966 | 1
[15 empty] | 967 | 1
[15 empty] | 968 | 5
[15 empty] | 969 | 3
[15 empty] | 970 | 5
[15 empty] | 971 | 3
[15 empty] | 972 | 2
[15 empty] | 973 | 1
[15 empty] | 974 | 3
[15 empty] | 975 | 4
[15 empty] | 976 | 2
[15 empty] | 977 | 5
[15 empty] | 978 | 3
[15 empty] | 979 | 2
[15 empty] | 980 | 4
[15 empty] | 981 | 3
[15 empty] | 982 | 3
[15 empty] | 983 | 5
[15 empty] | 984 | 4
[15 empty] | 985 | 3
[15 empty] | 986 | 5
[15 empty] | 987 | 3
[15 empty] | 988 | 4
[15 empty] | 989 | 1
[15 empty] | 990 | 1
[15 empty] | 991 | 3
[15 empty] | 992 | 5
[15 empty] | 993 | 4
[15 empty] | 994 | 5
[15 empty] | 995 | 3
[15 empty] | 996 | 1
[15 empty] | 997 | 2
[15 empty] | 998 | 3
[15 empty] | 999 | 2
[15 empty] | 1000 | 3
Formulas:
finish = IF([duration]="", [Due Date], [Due Date]+([duration]-1)+[delay])
finish = SUBTOTAL(104,Table_ToDoList43[finish])
Due Date = [finish, row above]+1
Due Date = SUBTOTAL(104,Table_ToDoList43[Due Date])
duration = D6+[finish]
Priority = Table_ToDoList43[[#Totals],[finish]]