## To Do Personal
سئوی صفحه آنالیز حساسیت ریسک
|  |  | ابوالفضل میرزارمضانی |  |  | 27.3
Category | Description | Due Date | duration | finish | Priority | Status | risk | Probability | impact | rate | Column1 | Column2
کار | درک موضوع و متوجه شدن آن | 2020-07-23 | 5 | 2020-07-27 06:00 | زیاد | در حال اجرا | a | 1 | 2 | 2 | 0.05 | 0.25
کار | مطالب جدید رو اضافه کنم | 2020-07-28 06:00 | 6 | 2020-08-02 13:12 | متوسط | در انتظار | b | 1 | 3 | 3 | 0.05 | 0.3
کار | نمونه انجام کار واضح و مرتبط | 2020-08-03 13:12 | 5 | 2020-08-07 19:12 | زیاد | در انتظار | c | 1 | 4 | 4 | 0.05 | 0.25
کار | استخراج کلمات کلیدی | 2020-08-08 19:12 | 10 | 2020-08-18 07:12 | زیاد | در انتظار | d | 1 | 5 | 5 | 0.05 | 0.5
کار | سئوی صفحه بر اساس کلمات کلیدی | 2020-08-19 07:12 | 6 | 2020-08-24 14:24 | زیاد | در انتظار | e | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.3
5 | 5 | 2020-08-19 07:12 | 32 | 2020-08-24 14:24 | 5 | 5
44074.12
سطح ریسک | ضریب تاثیر
بحرانی | 75% |  | 2020-08-24 14:24 |  | 2020-08-31 02:53
متوسط | 30%
کم | 5% |  | سناریوهای ما به این شکل تعریف می شوند:
مقدار فعلی در پروژه (S0) : احتمال وقوع ریسک 1 باشد
تاخیر ناخواسته | 20% |  | S1 : احتمال وقوع ریسک 5 باشد
S2 : احتمال وقوع ریسک 4 باشد
S3 : احتمال وقوع ریسک 3 باشد
44067.6 |  |  | S4 : احتمال وقوع ریسک 2 باشد
Formulas:
finish = IF([duration]="", [Due Date], [Due Date]+([duration]-1)+[Column2])
finish = SUBTOTAL(104,Table_ToDoList4[finish])
Due Date = [finish, row above]+1
Due Date = SUBTOTAL(104,Table_ToDoList4[Due Date])
duration = Table_ToDoList4[[#Totals],[finish]]
زمان قطعی اتمام
زمان واقعی اتمام

## Scenario Summary
Scenario Summary
|  | مقدار فعلی | S1 | S2 | S3 | S4
|  |  | Created by Windows User on 25/07/2020 | Created by Windows User on 25/07/2020 Modified by Windows User on 25/07/2020 | Created by Windows User on 25/07/2020 Modified by Windows User on 25/07/2020 | Created by Windows User on 25/07/2020 Modified by Windows User on 25/07/2020
Changing Cells:
| $J$6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2
Result Cells:
زمان قطعی | $E$14 | 2020-08-24 14:24 | 2020-08-25 20:24 | 2020-08-24 14:24 | 2020-08-24 14:24 | 2020-08-24 14:24
زمان واقعی | $G$14 | 2020-08-31 02:53 | 2020-09-01 14:53 | 2020-08-31 02:53 | 2020-08-31 02:53 | 2020-08-31 02:53